## Feuil1
Projet de fin de formation en DataScience. Sujet: PrediSinistre Macro-planning |  |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 2026-06-03 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-06
[6 empty] | 2026-01-01 |  | 2026-02-01 |  | 2026-03-01 |  | 2026-04-01 |  | 2026-05-01 | 2026-06-01 |  | 2026-07-01
Activité | Sous-activité | Date début | Durée | Date fin
Cadrage |  | 2026-01-07 | 1 | 2026-01-07 | 0
Exploration des données et DataViz |  | 2026-01-08 | 26 | 2026-02-02
Pre-processing et features engineering, Rendu 1 (*) |  | 2026-02-03 | 28 | 2026-03-02
Modélisation, Rendu 2 (*) |  | 2026-03-03 | 90 | 2026-06-02
| Élaboration des premières itérations de modélisation et premières analyses | 2026-03-03 | 31 | 2026-04-02
| Utilisation des métriques de Machine Learning et de statistiques et optimisation | 2026-04-03 | 31 | 2026-04-30
| Modélisation avancée, Interprétation et Conclusions scientifiques et métiers | 2026-05-04 | 30 | 2026-06-02
Rapport final et codes sur GitHub, Rendu 3 (*) |  | 2026-06-03 | 30 | 2026-07-02
Soutenances, Rendu 4 (*) |  | 2026-07-03 | 3 | 2026-07-06 | [13 empty] | 0
Support de soutenance et Démo Streamlit
Soutenance
(*) Livrables:
Rendu 1: | Rapport d’exploration, de data visualisation et de pre-processing des données
Rendu 2: | Rapport de modélisation
Rendu 3: | Rapport final + codes sur GitHub
Rendu 4: | Support de soutenance et streamlit